## Traceability
Traceability Matrix — Final ¦ v1.0.0-final
100% implementation slices linked; this does not claim 100% product requirements are Done.
REQ | Story | Task | Design / API | Commit / PR | Test evidence | Status
`REQ-FR-01` — tạo Purchase Request | `US-01` — Tạo và chuẩn hóa PR | `T-01` form; `T-03` submit (backlog Draft) | `POST /purchase-requests`; UI `NewRequest` và adapter API; [backend-test/main.py](../backend-test/main.py) | `3e93e62` — hoàn thiện workflow/PR API; PR #1 chỉ là merge nền tảng auth, không phải PR của commit này | `test_employee_can_create_and_read_purchase_request` được định nghĩa trong [test_00_main_api.py](../backend-test/test_00_main_api.py); chưa chạy theo QA report | **Implemented một phần; chưa xác minh** — tạo và đọc được mô tả trong test/code; lưu Supabase thật chưa xác minh
`REQ-FR-02`, `REQ-BR-01` — kiểm tra PR trước Submit | `US-01` — Tạo và chuẩn hóa PR | `T-02` kiểm tra trường bắt buộc (backlog Draft) | Pydantic `PurchaseRequestInput`, endpoint `POST /purchase-requests`; `RequestForm.tsx` | `3e93e62` — code backend; không có PR riêng được xác nhận | `test_create_request_rejects_invalid_required_values` (3 giá trị tham số hóa); chưa chạy. BUG-003 còn thiếu validation cost center, needed-by, delivery location và items | **Partial / Open** — chỉ một phần trường được backend xác thực
`REQ-FR-04` — theo dõi trạng thái PR | `US-02` — Theo dõi PR | `T-04` trạng thái; `T-05` hiển thị status (backlog Draft) | `GET /purchase-requests`, `workflow_for_status`; response có status/workflow | `3e93e62`; không có PR riêng được xác nhận | Cùng test tạo/đọc PR định nghĩa kiểm tra trạng thái và danh sách; chưa chạy | **Implemented một phần; chưa xác minh** — API trả status; chưa có evidence E2E cho nhân viên và refresh
`REQ-FR-05`, một phần `REQ-FR-06/07`, `REQ-BR-03` — Manager xem và ra quyết định | `US-03` trong `user-stories.md` — xem/xử lý Approval. Lưu ý mã `US-03` trong Draft Taiga backlog đang chỉ story AI, không khớp tài liệu story | `T-10` review; `T-11` action; liên kết task theo chủ đề từ backlog Draft, không khẳng định đã đóng | `GET /purchase-requests`; `POST /purchase-requests/{request_id}/decision`; `DecisionPanel.tsx`; `workflow_for_status` | `9d6352a` — implement approval; `3f93b7d` — giới hạn workflow theo role; `3e93e62` — hoàn thiện backend workflow. `9d6352a` nằm sau merge PR #1 (`d0cdcac`) trong lịch sử | 5 test được định nghĩa trong [test_approval.py](../backend-test/test_approval.py): approve/reject/revision, cấm employee, chặn quyết định lặp; chưa chạy | **Implemented một phần; chưa xác minh** — Manager decision có code; chuyển Finance chỉ thể hiện trạng thái kế tiếp, chưa có Finance approval endpoint/workflow đã chứng minh
`REQ-FR-08/09` — kiểm tra và cảnh báo ngân sách | `US-04` trong `user-stories.md` — Budget (tham chiếu backlog theo nội dung; mã story cần đối chiếu vì Draft backlog đánh số khác) | `T-14` Budget Check; `T-15` cảnh báo (backlog Draft) | `GET /budgets`, `POST /budget-check`, `budget_for`; [backend-test/main.py](../backend-test/main.py) | `3e93e62` nếu thuộc source hiện tại; không có commit riêng/PR xác nhận cho các endpoint | `test_only_finance_and_admin_can_view_budgets` định nghĩa trong `test_00_main_api.py`; chưa chạy. Không thấy test riêng cho vượt ngân sách | **Implemented một phần; chưa xác minh** — kiểm tra API và role có code; cảnh báo trong trải nghiệm end-to-end chưa xác minh
`REQ-NFR-02` — RBAC 5 vai trò | `GOV-01` trong Draft backlog; liên hệ auth/approval stories. Backlog chưa đánh dấu Done | `T-37` ma trận; `T-38` quyền action; task dự kiến | OAuth2/JWT, `require_roles`; route Employee/Admin, Finance/Admin, Manager; [security-nfr.md](08-quality/security-nfr.md) | `73955a3` — cập nhật docs/auth; `d0cdcac` — merge PR #1; `3f93b7d` — giới hạn role approval | Test login, cấm manager tạo PR, finance-only budgets và employee-cannot-approve được định nghĩa; tổng suite chưa chạy | **Implemented một phần; chưa xác minh** — role checks có code; toàn bộ 5 vai trò/actions và No Self-Approval chưa được chứng minh đầy đủ
`REQ-NFR-03` — Audit Trail | `GOV-02` trong Draft backlog | `T-40` đến `T-42` là kế hoạch backlog | API lưu người quyết định/thời gian trên PR; middleware ghi request ID, thời lượng vào log; chưa có audit-event model đầy đủ | Không tìm thấy commit/PR cho audit trail nghiệp vụ hoàn chỉnh | Test logging request ID được định nghĩa; chưa chạy; đây không chứng minh audit trail nghiệp vụ | **Not Done / gap** — request log không bao phủ đủ action/change history yêu cầu

## Ngoài scope Done
Scope sản phẩm chưa có bằng chứng Done
REQ | Story theo requirements | Task / bằng chứng | Status
`REQ-FR-03` | `US-01` | `T-07`–`T-09`; BUG-006 xác nhận parser quy tắc/gợi ý tĩnh, chưa tích hợp AI | **Not Done**
`REQ-FR-06/07` phần Finance routing; `REQ-FR-08/09` phần hoàn tất finance approval | `US-03`, `US-04` | Chưa có route/API Finance decision được xác nhận | **Not Done / Partial**
`REQ-FR-10`–`REQ-FR-18` | `US-05`–`US-11` theo requirements | Tasks `T-17`–`T-36`; không có implementation/API/test evidence xác nhận trong repository | **Not Done**
`REQ-NFR-01` | `US-10` và governance liên quan | Chưa có bằng chứng nhất quán dữ liệu xuyên PR/Approval/Quotation/Budget | **Not Done**

## Release and QA
Evidence | Status
QA execution | 15 test được định nghĩa; 0 chạy; chưa sign-off (theo QA_REPORT.md).
Git tag | v1.0.0-final → 612f80a; HEAD → 3e93e62. Tag chưa trỏ tới implementation hiện tại.
Design/API | Không có design artifact độc lập đã xác nhận; ma trận tham chiếu API/code thực tế.
Backlog | Taiga backlog Draft; task IDs là kế hoạch, chưa chứng minh đã đóng trên Taiga.